附件4

专项债券项目支出绩效运行监控表

项口单位名称(公章):

项甘主管部门名称了公

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 通化市水八区医药文化创意界化园基动设地建设项目 |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  |  | 林昌龙投资控股集团有限公 |  |  | 项目主管部门 | 东昌区人力资源与社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |  |
|  |  |  | 项目总概算 |  | 31,126.74 |  | 5,043.00 |  |  |  | 16.20% |  |  | 31,126.74 |  |  |
|  |  |  | 其中：1.新增专项债券规极 |  | 18,000.00 |  | 5,043.00 |  |  |  | 28.02% |  |  | 18,000.00 |  |  |
|  |  |  | 2.财政预算资金投资 |  | 13,126.74 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13,126.74 |  |  |
|  |  |  | 其中：项目资本金 |  | 13,126.74 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13,126.74 |  |  |
|  |  |  | 3.项目单位自有资金投资 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 其中：项目资本金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.项目单位融资资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 绩效 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 拟采取 的措施 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保障 | 其他 | 确定能 | 有可能 | 不可能 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1市政道路工程 | 完成道路2923米 | 官柳路完成1388米、柳泉路路基 换填600米。 | 完成道路2923米 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2市政照明工程 | 路灯195套 | 未安装 | 路灯195套 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3市政排水工程 | DS800污水管网1800m | 已完成DN800污水管网1800m | DN800污水管网1800m |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4绿化工程 | 戏种乔木1170株，点状灌木 1500m2、绿篱5000m2、草坪 4300m2 | 未施工 | 栽种乔本1170株，点状测木 1500m2、绿篱5000m2、草坪 4300m2 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 待园区整体 竣工2023年 8月末前进 行绿化工程 |
|  |  | 质量指标 | 施工质量符合国家标准 | 符合 | 符 合 | 符 合 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按方案计划按时开工 | 100% | 00% | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 按方案计划完成单体施工 | 完成率100% | 完成率100% | 完成率100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本支出合规率 | 合规率100% | 合规率100% | 合规率100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本支出金额控制在预算内 | 未超预算 | 未超预算 | 未超预算 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 利税增加 | 建设期供应商和客户纳税增 | 建设期供应商和客户纳税增加 | 建设期供应商和客户纳税增 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进产业园区域经济发展 | 对区域经济拉动明显 | 对区域经济拉动明显 | 对区域经济拉动明显 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 促进就业 | 劳动力就业数量增加 | 劳动力就业数量增加 | 劳动力就业数量增加 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护符合国家法律法规要求 | 建设期及经营期受收到环境 部门处罚 | 建设期及经营期受收到环境部门 处罚 | 建设期及经营期受收到环境 部门处罚 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持偿带动产业园周边经济 | 项目在建设期间即可增加劳 动力收入，带动周边相关产 业发展。 | 项目在建设期间即可增加劳动力 收入，带动周边相关产业发展 | 项目在建设期间即可增加劳 动力收入，带动周边相关产 业发同。 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 财政主管部门满意度 | 满意度100% | 满意度100% | 满意度100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 园区入驻企业满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 满意度≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 ：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因

2、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

3、拟采取的措施；有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写。