吉林省政府专项债券

通化市东昌区医药文化创意孵化园基础

设施建设项目事中绩效评估报告

吉中尚绩效咨评报字(2022)第001号

主管部门：通化市东昌区人力资源和社会保障局

实施单位：吉林昌龙投资控股集团有限公司

评价机构：吉林省中尚绩效评价咨询有限公司

二〇二二年五月一十八日

目录

# 一、项目概况

(一)项目立项程序和依据 	 1

(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

— …………………………………………………………………… —2

1.项目要解决的主要问题 	 3

2.项目整体绩效目标 	 3

3. 目标完成计划及现阶段完成情况 	 3

(三)项目实施组织管理情况 	 5

1.项目组织情况 	6

2.项目管理情况 	 7

(四)项目预算安排与预算执行情况 	 7

1.预算安排 	 7

2.资金拨付流程 	 8

二、项目完成情况及偏差分析 	 10

(一)投入类指标完成情况及存在偏差 	 10

(二)过程类指标完成情况及存在偏差 	 10

(三)产出类指标完成情况及存在偏差 	 10

三、对项目跟踪的结果判定 	 11

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 	 11

(一)影响项目绩效目标完成的主要问题 	 11

(二)产出类指标完成情况的预测 	 11

五、建议和改进措施 	 11

吉林省政府专项债券

通化市东昌区医药文化创意孵化园

基础设施建设项目事中绩效评估报告

一、项目概况

(一)项目立项程序和依据

通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建设项目(以下简称 项目)建设地点位于通化市东昌区柳条沟地块，项目新建文化创意孵 化园区总占地面积47944.00 m² , 总建筑面积74090.58 m² , 新建文创孵 化基地1座，其中地上建筑面积69503.83m² ,地下建筑面积4586.75 m² ,  并配套建设相应的公共辅助设施。新建及改建道路2条及配套绿化亮

化工程。

项目依据《中华人民共和国预算法》、 《国务院关于加强地方政 府性债务管理的意见》、《财政部关于印发<地方政府债券发行管理办 法>的通知》 (财库〔2020〕43号)、 《关于对地方政府债务实行限额 管理的实施意见》  (财预〔2015〕225 号 ) 、 《关于印发<地方政府专 项债务预算管理办法>的通知》  (财预〔2016〕155 号 ) 、 《关于试点 发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》  ( 财 预〔2017〕89 号 ) 、 《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理 的通知》 (国发〔2019〕26号)、 《政府投资条例》 (国务院令第712 号)、《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》、

《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预(2020)

— —

1

94号)、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2020) 36号)及《关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知》(财 办预(2021)29号)等法律、法规、部门规章及其他规范性文件依法 设立。项目内容符合《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产 业融合发展的若干意见》  (国发(2014)10 号 ) 、 《通化市城市总体 规划(2009-2030年)》、 《通化市“十三五”城市建设发展规划》和《产

业结构调整指导目录》  (2019 年)等文件要求。

2020年12月25日，通化市东昌区发展和改革局根据通化市东昌 区财政局上报的《关于申请通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设 时建设项目建议书批复的请示》  (通昌财字〔2020〕27 号)和北京东 方华太工程咨询有限公司评估报告(东方华太评字〔2020〕401 号 ) 及 有关资料，做出《关于通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建 设项目项目建议书的批复》  (通昌发改字(2020)97号),通化市东 昌区发展和改革局同意建设通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设

施建设项目。

根据通化市东昌区发展和改革局于2020年12月31 日做出的《关 于通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建设项目可行性研究报 告的批复》  (通昌发改字〔2020)105号〕,通化市东昌区医药文化创 意孵化园基础设施建设项目实施主体为吉林昌龙投资控股集团有限公

司(以下简称昌龙集团、项目单位)。

(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划

和现阶段完成情况

— —

2

1.项目要解决的主要问题

根据通化市东昌区发展和改革局于2021 年4月17日做出的《关 于通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建设项目可行性研究报 告调整的批复》 (通昌发改字〔2021)19号〕和《通化市东昌区医药 文化创意孵化园基础设施建设项目可行性研究报告(修改版)》  ( 中 元国际投资咨询中心有限公司)内容披露，项目主要建设一个综合性 文化创意孵化园区，为文化创意产业、电子信息等战略性新兴产业提 供优质的营运环境，同时系统布局医药研发产业，提供产学研结合的 共享平台、检测检验公共服务平台及以交流培训机会，进一步提升通 化市医药产品研发能力。通过本项目的建设，能够提供稳定的就业岗 位，进而提高区域居民收入水平，为当地政府提供新增的财政税收， 进一步完善了区域基础设施建设，进而提升公共服务能力，保障区域

居民安居乐业，进而全面促进社会和谐稳定。

2.项目整体绩效目标

(1)完成工程建设目标。

(2)完成投资规模。

(3)推动城市发展，带动区域经济的发展。形成东昌区全新的医 药文化创意产业集散地，发挥产业集聚效应，带动相关产业发展，再  辅以相关市政及生活配套设施的建设，配合“双创政策、优秀学子归巢 政策"为东昌区吸纳更多高层次人才，为经济社会发展带来全新活力，

最终实现“以产兴城，产城融合”,全面带动区域经济社会快速发展。

3. 目标完成计划及现阶段完成情况

— —

3

(1)2021年度目标完成计划

项目单位2021年度按照绩效目标申报表实现年度工程进度和完成

年度投资规模。

(2)现阶段完成情况

① 行政审批

项目于2022年2月25日取得通化市自然资源局颁发的《建设用 地规划许可证》  (地字第220500202200003 号),用地单位“吉林昌龙 投资控股集团有限公司",项目名称“通化市玉皇家园北侧(地块五-A) 建设项目",批准用地机关“通化市人民政府”,批准用地文号“通市自然 资(供)字〔2021〕24 号",用地位置“通化市玉皇家园北侧",土地用

途“其他商服用地”和土地取得方式"出让(挂牌)"。

项目于2022年1 月 2 0 日由通化市自然资源局和吉林昌龙投资控 股 集 团 有 限 公 司 签 订 了 《 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同 》 	(2205002022B00578), 宗地坐落于通化市玉皇家园北侧，宗地出让价 格为5869万元，建设项目在2023年1月20日之前开工，在2026年1

月20 日之前竣工。

项目建设工程规划许可证、施工许可证尚在办理当中。项目已经

进行了建设项目环境影响登记表备案(填报日期2021 年5月12日)。

② 项目实施进度

截至评价报告日，部分拆迁工作尚未完成；项目(勘查、设计、 道路施工、建筑施工等)招标公告在通化市公共资源交易信息网、吉

林省公共资源交易公共服务平台及中国政府采购网发布；项目已经完

成了部分工程(勘察、设计、咨询、规划、道路、建筑等)的招投标 工作，并由通化市工程建设管理处按照招投标程序出具工程中标通知

书。

根据吉林东南工程管理咨询有限公司第七项目监理部《通化市东 昌区医药文化创意孵化园基础设施工程2021 年度监理工作总结》监理 报告，通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施工程官柳路施工时 间为2021年9月1日开工到2021年11月10日停工，完成K0+320-K1+280

段路基、路面结构层、挡土墙、边沟、局部人行道施工。

③专项资金投入与使用情况

截止2021 年12月31 日，项目专项债券资金到账3,510.00万元，

资金入账明细如下：

| 序号 | 资金到账时间 | 拨款方名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年09月30日 | 通化市东昌区财政局 | 7,700,000.00 |
| 2 | 2021年10月21日 | 通化市东昌区财政局 | 13,000.000.00 |
| 3 | 2021年11月30日 | 通化市东昌区财政局 | 14.400.000.00 |
| 合计 |  |  | 35,100,000.00 |

截止2021年12月31 日，项目专项债券资金支出占用31,296,120.14 元。其中，前期费用(包括勘察、设计、咨询和其他费用)支出1,896,120.14 元，道路施工费用支付29,400,000.00 元，合计实际支出31,296,120.14

元。

另外，项目单位于2022年03月04日收到通化市东昌区财政局项 目专项债券资金50,430,000.00 元。截至绩效评价报告日，项目单位共

收到专项债券资金85,530,000.00元。

(三)项目实施组织管理情况

1.项目组织情况

(1)项目组织机构情况

项目单位针对项目成立专门项目部和领导小组。公司总经理负责 项目整体工作，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、 协调部门之间的工作，项目办公室负责对工程进度、工程质量和资金

管理全面负责，并将工程全过程的实施与管理，及时向领导小组报告。

(2)项目组织分工情况

项目单位成立了项目部作为集体项目管理职能部门，主要负责项 目谋划，对可行性项目进行立项审批，其职责：①依据城市总体规划、  市委、市政府、区委、区政府的统一部署，紧紧围绕市政基础设施建 设及其企业市场化运营等方面进行项目谋划。②负责协调自然资源局、 发改委、环保局等多部门根据项目内容对该项目进行实时论证及立项 审批。③负责招标确定具有符合相应资质的咨询公司，组织编制项目  建议书、可行性研究报告，节能报告书(登记表)、水土保持方案报  告书、环境影响报告书、安全评估报告等，并负责落实相应的各项评  审工作。④负责吉林省工程建设项目审批管理系统的录入审批工作。  ⑤做好重点建设项目的谋划与储备工作，适时向上级部门、金融机构 和社会资本方进行推介。⑥负责建设项目争取国家专项基金，以及国 家、省、市预算内资金及各级奖补资金的申报工作。⑦负责与省、市  发改部门做好项目情况调度工作。⑧负责国家重大项目库项目储备的 录入工作；协助公司各部门做好其他工作；负责公司临时交办的其他

工作任务。

— —

(3)项目管理制度情况

工程项目管理实施工程招投标制、合同制及统一物资采购供应，

严格按照国家基本建设程序进行建设管理。

2.项目管理情况

(1)项目施工管理情况

推行工程全面质量管理，充分发挥项目建设经验，严格按批准的 实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档

案、定人、定任务、定时间、定地块、定质量标准。

(2)项目档案管理情况

建立健全档案资料，财务部门负责项目财务工作，采购、验收物

资及物资入库由行政办公室统一负责。

(四)项目预算安排与预算执行情况

1.预算安排

项目单位按照《吉林昌龙投资控股集团有限公司财务管理制度》 规定，坚持量入为出、实事求是、综合预算、部门预算、零基预算和 一般不予调整预算等原则，执行自下而上、自上而下的程序，根据可 行性研究报告的批复、项目建议书的批复以及绩效目标表等内容，科

学编制了项目预算。

项目单位根据2021年度申请专项债券资金额度和通化市东昌区财 政局资本金承诺(纳入本地区财政预算),以及工程招投标和工程进

度情况，根据资金预算安排严格控制项目成本支出。

项目单位2021 年度申请政府专项债券资金额度为11,000.00万元。

预算范围内签订供应商合同额98,934,247.14 元，工程前期费用 217,534.00元，合计99,151,781.14元。根据资金预算安排、工程进度和

监理报告，实际支出并占用专项债券预算内资金31,296,120.14元。

2021年度项目单位实际收到通化市东昌区财政局政府专项债券资 金合计35,100,000.00元，实际占用专项债券资金31,296,120.14元，未超

预算。

2.资金拨付流程

项目单位通过建立“事前备案、合同管理、三方复查、直接支付、 决算审核"的操作规范，有效加强政府投资工程项目资金管理，规范资 金申请、审核、拨付程序，提高资金使用效率，杜绝项目建设资金被

转移、挪用、截留等问题发生，确保资金高效、安全运行。

(1)事前报备

政府投资项目严格执行计划和预算管理，编制项目建设计划和预 算，严格按照政府和项目单位政府投资工程项目管理办法执行；项目 单位将项目审批、初步设计审查及核定投资概算等相关资料报区财政 局备案，区财政局对相关资料进行审核后，方可进入项目资金拨付程

序。

(2)合同管理

项目的勘察、设计、施工和监理依法实行招投标制并订立合同。 项目单位与区发改委、区财政、审计、监察等相关部门紧密配合，对

项目建设有关招投标活动进行程序监管、行为监管和合同监管。

合同内容必须以招标文件和中标单位投标文件为依据，其经济指

标必须与招投标时一致。合同要明确建设单位和施工单位的权利、义 务，还必须包含工程的质量等级、建筑工期、采用何种材料、何种价 格以及支付额度、支付条件、结算方式、支付时间等重要内容。合同

签订后，须报区财政局备案。

(3)三方复查

项目工程款支付申请基本流程：工程、设备及其他工程相关款项 需由办理部门事先填写《请款申请单》报主管副总经理审核，由主管

副总经理持《采购申请单》向总经理报批后方可办理。

另外，项目单位严格执行款项支付由建设单位申请---监理单位审 核----主管部门复核----报送区财政局的监督流程。项目单位、监理单位、 项目主管部门、财政局对合同约定、工程量完成情况、形象进度，共 同对项目预付款、施工进度款拨付申请、支付凭证的合法性、手续的

完完备性和金额的真实性进行严格复查。

(4)直接支付

项目的配套资金和项目建设单位自筹资金纳入项目单位基建专户 管理，实行专户存储，专账核算。区财政局将资金直接拨付到项目建 设单位开设的基建专户，由项目单位按合同再拨付到项目实施单位和

设备材料供应商，并对资金使用情况进行跟踪监督管理。

项目建设资金纳入区财政局本级预算。

(5)决算审核

项目年度或全部竣工后，项目单位及时编制竣工决算资料，报送

区财政局或社会中介机构进行工程决算审核，并出具工程结算审核报

— —

告和财务决算报告。

单项工程竣工具备交付使用条件的，可编制单项工程决算和竣工

决算。项目全部竣工后编制竣工财务总决算。

工程建设竣工验收决算审核结束前，累计拨付的工程建设资金控 制在合同价的85%以下。工程竣工验收决算审核后，建设单位必须按 照工程价款结算总额的5%预留工程质量保证金，待工程竣工验收1年

后再进行最终情况或执行其他约定。

二、 项目完成情况及偏差分析

(一)投入类指标完成情况及存在偏差

根据项目单位预算编制情况，项目总概算计划当年投资规模 140,000,000.00元，实际完成年度投资规模31,296,120.14元，差异率为

77.65%。

(二)过程类指标完成情况及存在偏差

项目单位专项债券资金根据供应商合同约定，及时支付工程进度 款，资金到位率100%;项目实际支出资金未超过资金预算；项目单位 资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目单位根据内部控制制度， 建立了比较完善的财务和业务管理制度，设置专账明细核算，专项资

金专款专用。

(三)产出类指标完成情况及存在偏差

| 产出指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 实际年度指标 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 指标 | 完成孵化基地地上建筑 面积50000平方米 | 25000平方米 | 未实现 | 差异率100% |
|  |  | 完成孵化基地地下建筑 面积16000平方米 | 16000平方米 | 未实现 | 差异率100% |
|  |  | 完成污水管网 | 1800米 | 未实现 | 差异率100% |

吉林省中尚绩效评价咨询有限公司

|  |  | 完成雨水管网 | 1800米 | 未实现 | 差异率100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量 指标 | 工程质量 | 符合国家规范 及标准 | 道路施工实现 | 无差异 |
|  | 时效 指标 | 按计划工程施工时点开 工并完成当年度施工进 度计划 | 2021年 6月-12月 | 2021年7月 | 无差异 |
|  |  | 完工及时率 | ≥95% | 100.00% | 无差异 |
|  | 成本 指标 | 完成年度投资规模 | 14000万元 | 3129.61万元 | 差异率77.65% |
|  |  | 项目资金覆盖倍数 | ≥1.1 | 支付债券费用 93,280.00元 | 无差异 |

三、 对项目跟踪的结果判定

项目运行基本正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预

测

(一)影响项目绩效目标完成的主要问题

年度绩效目标因部分拆迁工作尚未结束和行政审批手续办理缓慢， 造成项目实施无法跟上计划进度，使当年投资规模和数量指标实现程

度存在一定偏差。

(二)产出类指标完成情况的预测

根据2021年度项目工程进度，以及资金投入与使用情况分析看， 除投资规模和数量指标存在差异外，项目实际其他年度产出指标完成 情况较好，项目单位若能够及时完成拆迁和行政审批工作，并未出现 突发公共卫生事件或不可抗力因素，结合专项债券资金到位程度和工

程招投标进度，预计2022年度实现项目绩效目标的可能性程度较大。

五、 建议和改进措施

— —

项目建设单位应及时完成拆迁和行政审批工作，多方协调加 快办理流程，督促施工进度，保证政府专项债券项目顺利实施，

争取实施进度跟上计划进度。

附件1: 专项债券项目支出绩效运行监控表

吉林省中尚绩效评价咨询有限公司

中国●长春

2022年05月19日

附件4

项目单位名称(公章):吉林昌龙投资控股集团有限公司

专项债券项目支出绩效运行监控表

项目主管部门名称(公章):通化市东昌区人力资源和社会保障局                         (2021年度)

| 项目名称 |  |  | 通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建设项目 |  |  | 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  |  | 吉林昌龙投资控股集团有限公司 |  |  | 项目主管部门 | 通化市东昌区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月热行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |  |
|  |  |  | 项目总概算 |  | 36924.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |
|  |  |  | 其中：1.新增专项债券规模 |  | 29000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |
|  |  |  | 2.财政预算资金投资 |  | 7924.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：项目资本金 |  | 7924.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.项目单位自有资金投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.项目单位融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | -7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 拟采取 的措施 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保障 | 其 他 | 确定能 | 有可能 | 不可能 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 完成孵化基地地上建筑面积50000平方米 | 25000平方米 |  | 未完成 |  |  |  |  | 拆迁工作尚未结束和行政审批手续办理缓慢 |  |  |  | 多方协调加快办理流程，督促施工进度 |  |
|  |  |  | 完成孵化基地地下建筑面积16000平方米 | 16000平方米 |  | 未完成 |  |  |  |  | 拆迁工作尚未结束和行政审批手续办理缓慢 |  |  |  | 多方协调加快办理流程，督促施工进度 |  |
|  |  |  | 完成污水管网 | 1800米 |  | 未完成 |  |  |  |  | 拆迁工作尚未结束和行政审批手续办理级慢 |  |  |  | 多方协调加快办理流程，督促施工进度 |  |
|  |  |  | 完成雨水管网 | 1800米 |  | 未完成 |  |  |  |  | 拆迁工作尚未结束和行政审批手续办理级慢 |  |  |  | 多方协调加快办理流程，督促施工进度 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家规范及标准 |  | 符合国家规范及标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划工程通工时点开工并完成当年度 饰工进应计 | 2021年6月-12月 |  | 2021年7月开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完工及时率 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成年度投资规模 | 4000万元 |  | 3129.61万元 |  |  |  |  | 拆迁工作尚未结束和行政审批手续办理缓慢 |  |  |  | 多方协调加快办理流程，督促施工进度 |  |
|  |  |  | 项目资金覆盖倍数 | ≥1.1 |  | 按期支付债券费用 93,280.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 实现项目基准收益率 | 携优于行业标准 |  | %优于行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动社会就业 | 4000人 |  | 4000人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 投产后对周边生态环境无不利影响 | 污水、废气、吸音、玫班 等污染物均符合国家环保 重求 |  | 污水、废气、噪音、垃圾 等污染物均符合国家环保 重求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动区域经济的发展 | 明显 |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 创意孵化园实现稳定的收入和收益 | 明显 |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 地方政府满意度100% | 满意度100% |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周边居民85% | 满意度≥85% |  | 满意度≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 入驻企业满意度100% | 满竟度100% |  | 满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 ：1、偏关原因分析：针对与预明目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2、 完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写。