绩效指标

项目名称

项目类型

产业园基础设施

主管部门

实施单位

吉林昌龙投资控股集团有限公司

项目资金 (万元)

分值

全年执行数

执行率

当年投资规模

2,520.00

2,753.00

13,520.00

13,520.00

9.15

92%

10

2,753.00

2,520.00

10

9.15

92%

财政预算资金投资

得分

分值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

8

8

完成道路2923米

指标1市政道路工程

数量指标

完成道路2923米

8

未施工

路灯195套

指标2市政照明工程

0

因疫情原因延迟工期，人行路 铺装剩余500m未完成，待铺装 完成后进行路灯安装

8

8

指标3市政排水工程

DN800污水管网1800m

DN800污水管网1800m

6

0

待园区整体竣工2023年8月末 前进行绿化工程

指标4绿化工程

栽种乔木1170株，点 状灌木1500m²、绿篱 5000m²、草坪4300平 方 米

未施工

符 合

质量指标

产出指标

6

6

符 合

施工质量符合国家标 准

100%

100%

6

6

按方案计划按时开工

时效指标    按方案计划完成单体

施工

完成率100%

100%

6

6

6

合规率100%

合规率100%

成本支出合规率

6

成本指标    成本支出金额控制在

预算内

6

未超预算

未超预算

6

经济效益指标 社会效益指标

利税增加

建设期供应商和客户 纳税增加

建设期供应商和客户纳 税增加

4

4

4

对区域经济拉动明显

对区域经济拉动明显

4

促进产业园区域经济 发展

劳动力就业数量增加

4

4

劳动力就业数量增加

促进就业

效益指标

生态效益指标

环境保护符合国家法 律法规要求

建设期及经营期未收 到环境部门处罚

建设期及经营期未收到 环境部门处罚

5

5

3

持续带动产业园周边 经济

项目在建设期间即可 增加劳动力收入，带 动周边相关产业发展

项目在建设期间即可增 加劳动力收入，带动周 边相关产业发展

3

可持续影响指标

利益相关方满意度

地方政府满意度100%

满意度100%

满意度100%

2.5

2.5

2.5

周边居民85%

满意度≥85%

满意度≥85%

2.5

满意度指标

财政主管部门满意度

满意度100%

满意度100%

2.5

2.5

服务对象满意度

满意度≥95%

满意度≥95%

2.5

2.5

园区入驻企业满意度                                                                                          总分

100

85.15

预期目标

目标1:完成本年度投资计划 目标2:按标准完成施工建设

年度总体 目标

其中：项目资本金

项目单位自有资金投

其中：项目资本金

项目单位融资资金

|  | 已投资规模 |
| --- | --- |
| 项目总概算 |  |

其中：新增专项债券规模

实际完成情况

本年度按照投资计划完成92%,实际收到专项债券资金2753万元，实际投入 专项债券资金2520万元，剩余资金将根据监理合同约定支付；2022年度按 照标准完成施工建设。

偏差原因分析及改进措施

通化市东昌区人力资源和社会保障局

附件5

专项债券项目绩效自评表

(2022年度)

通化市东昌区医药文化创意孵化园基础设施建设项目

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。